## Унив18
Электронный паспорт по ремонту общего имущества |  |  |  | дома №18 по ул. Университетская
| Приведенная площадь (кв. м.) | 3275.7 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 60 | Председатель совета МКД – Сергеева О.А.
| Количество жильцов | 153 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2 подъезд
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС - 2 подъезд
| Год постройки | 1988 | Место расположения приборов учета отопления, ГВС: подъезд 2
| Этажность | 5 | Количество теплоузлов -1
| Подъезды | 3 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территориим2 | 1172.6 | Обслуживает ТУ №2 тел. 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 435 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| перевыполнение ТР на 01.01.2015год. | -16400
| Тариф на ТР 2015г. -5,15 | 190291.9644
| Дополнительные доходы | 9362
| Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 183253.9644
| Наименование работ | План работ на 2015 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
| ремонт теплоузлов | уз | 1 | 3000 | 3000 | руб. | май: 4892.58; июль: 4333.07 | 9225.65
| обустройство отмостков | м2 | 75 | 1300 | 97500 | руб. | [12 empty] | 0
| установка видеокамер | смета | 1 | 45000 | 45000 | руб. | апрель: 45000 | 45000
| Изготовление и установка информац.стендов "объявления",шт | шт | 3 | 550 | 1650 | руб. | март: 1629 | 1629
| Сантехнические работы, герметизацияМПШ , козырьки балконов , кровля и прочие аварийные работы |  |  | 36000 | 36000 | руб. | [12 empty] | 0
| герметизацияМПШ (кв20) |  |  |  |  | руб. | май: 4590 | 4590
| козырьки балконов (кв.19) |  |  |  |  | руб. | май: 3600 | 3600
| кровля (кв.58) |  |  |  |  | руб. | июнь: 11677.84 | 11677.84
| ИТОГО: |  |  |  | 183150 | руб. |  |  | 1629 | 45000 | 13082.58 | 11677.84 | 4333.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75722.49
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
| Электронный счет по текущему ремонту |  | дома №18 по ул. Университетская
1 | перевыполнение ТР на 01.01.2015год. | -16400
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 15857 | 15857 | 15857 | 15857 | 15857 | 15857 | 15857 | 15857 | 15857 | 15857 | 15857 | 15866 | 190293
3 | Начислено прочих доходов | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 9360
4 | Поступило от населения | 16491.28 | 13319.88 | 15381.29 | 15222.72 | 15222.72 | 15857 | 17759.84 | 14747.01 | 16649.85 | 14747.01 | 14271.3 | 17007 | 186676.9
5 | Поступило прочих доходов | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 9360
6 | Поступило всего | 17271.28 | 14099.88 | 16161.29 | 16002.72 | 16002.72 | 16637 | 18539.84 | 15527.01 | 17429.85 | 15527.01 | 15051.3 | 17787 | 196036.9
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 0 | 1629 | 45000 | 13082.58 | 11677.84 | 4333.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75722.49
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 871.28 | 14971.16 | 29503.45 | 506.17 | 3426.31 | 8385.47 | 22592.24 | 38119.25 | 55549.1 | 71076.11 | 86127.41 | 103914.41 | 103914.41