## Унив20к1
Электронный паспорт по ремонту общего имущества |  |  | жилого дома ул. Университетская дом 20 корпус 1
Приведенная площадь (кв. м.) | 11309 | Дополнительная информация по дому
Количество квартир | 194 | Председатель совета МКД - Гусева Р.В.
Количество жильцов | 584 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2,5 подъезд
Материал стен | кирпич | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС:1 подъезд
Год постройки | 1992 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 1
Этажность | 9 | Количество теплоузлов – 6
Подъезды | 6 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
Площадь придомовой территории м2 | 820 | Обслуживает ТУ №2 тел. 43-39-16
Площадь лестничной клетки – м2 | 1720 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
Площадь кровли (кв.м.) | 2137
Количество лифтов | 6
недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 67184
Тариф на ТР 2015г. -4,0 | 510262.08
Дополнительные доходы | 61002
плата по нежилым помещениям | 110841.8
Сумма к выполнению ТР на 2015год | 749289.88
Наименование работ | План на 2015 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД
| единица работ | Объем | Цена на единицу работ, руб | Сумма, руб | Единица измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
ремонт теплоузлов | узел | 6 | 3000 | 18000 | руб. | сентябрь: 12073.42 | 12073.42
косметич. Ремонт п.№6 | подъезд | 1 | 120000 | 120000 | руб. | август: 115571.43 | 115571.43
устройство козырька над входом | шт | 1 | 10000 | 10000 | руб. | июнь: 4262.97 | 4262.97
замена клапанов | шт | 1 | 3500 | 3500 | руб. | февраль: 3365.93 | 3365.93
установка информац.стендов объявления | шт | 6 | 550 | 3300 | руб. | март: 3258 | 3258
замена верхней разводки ГВС п.1,2,3,4,5 | подъезд | 5 | 75000 | 375000 | руб. | февраль: 196242.05; сентябрь: 53387.75 | 249629.8
ремонт крыльца подъезд. №4 |  |  |  | 35000 | руб. | июнь: 27396.23 | 27396.23
изготовление водоотвода с кровли входов в подъезд №4,5 | подъезд | 2 | 7500 | 15000 | руб. | февраль: 15000 | 15000
Сантехнические работы,козырьки балконов, кровля и прочие аварийные работы |  |  |  | 69000 | руб. | февраль: 12449.27; март: 962.84; апрель: 889.69; июль: 18542.95; октябрь: 3580.28; ноябрь: 15740.06 | 52165.09
козырьки балконов (кв.34,36), |  |  |  |  | руб. | май: 4200; июнь: 13200 | 17400
кровля (36,97, мащ.отделение п.5) |  |  |  |  | руб. | июнь: 24258.47; июль: 12259.53; сентябрь: 8573.75 | 45091.75
обшивка экрана лоджии |  |  |  |  | руб. | август: 30236.58 | 30236.58
монтаж учета ХВС |  |  |  |  | руб. | октябрь: 89251.55 | 89251.55
установка почтовых ящиков |  |  |  |  | руб. | октябрь: 15148.35 | 15148.35
замена разводки на техэтаже | [5 empty] | декабрь: 92669.74 | 92669.74
ИТОГО: |  |  |  | 648800 | руб. | 0 | 227057.25 | 4220.84 | 889.69 | 4200 | 69117.67 | 30802.48 | 145808.01 | 74034.92 | 107980.18 | 15740.06 | 92669.74 | 772520.84
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту |  |  | дома №20 к1 по ул. Университетская
недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 67184
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Начислено населению | 42521 | 42521 | 42521 | 42521 | 42521 | 42521 | 42521 | 42521 | 42521 | 42521 | 42521 | 42521 | 510252
Начислено прочих доходов и нежилым | 14320 | 14320 | 14320 | 11855 | 11855 | 11855 | 11855 | 11855 | 11855 | 11855 | 11855 | 11855 | 149655
Поступило от населения | 46347.89 | 38694.11 | 42521 | 41670.58 | 42521 | 42095.79 | 45072.26 | 43371.42 | 43371.42 | 44221.84 | 42946.21 | 42520 | 515353.52
Поступило прочих доходов и нежилым | 14320 | 14320 | 14320 | 11855 | 11855 | 11855 | 11855 | 11855 | 11855 | 11855 | 11855 | 11855 | 149655
Поступило всего | 60667.89 | 53014.11 | 56841 | 53525.58 | 54376 | 53950.79 | 56927.26 | 55226.42 | 55226.42 | 56076.84 | 54801.21 | 54375 | 665008.52
Использовано на текущий ремонт | 0 | 227057.25 | 4220.84 | 889.69 | 4200 | 69117.67 | 30802.48 | 145808.01 | 74034.92 | 107980.18 | 15740.06 | 92669.74 | 772520.84
Остаток денежных средств на конец периода | 127851.89 | -46191.25 | 6428.91 | 59064.8 | 109240.8 | 94073.92 | 120198.7 | 29617.11 | 10808.61 | -41094.73 | -2033.58 | -40328.32 | -40328.32