## Унив22
Электронный паспорт по ремонту общего имущества |  |  | жилого дома ул. Университетская 22
| Приведенная площадь (кв.м) | 16546.76 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 280 | Председатель совета МКД- Филиппов А.А.Феногенова Татьяна Леонидовна
| Количество жильцов | 807 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2,8 подъезд
| Материал стен | кирпич | Место расположения ввода ХВС, отопления,ГВС: 8 подъезд
| Год постройки | 1990 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 8
| Этажность | 10 | Количество теплоузлов -9
| Подъезды | 9 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории (кв.м.) | 2272.47 | Обслуживает ТУ №2 тел. 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 2163 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 2300
| Количество лифтов | 9
| Перевыполнение ТР на 01.01.2015год. | -3652
| Тариф на ТР 2015г. -2,80 | 522612.8678
| Дополнительные доходы на 2015г. | 40641
| плата по нежилым помещениям | 137417.2
| Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 697019.0678
| Наименование работ | План работ на 2015 г. |  |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [11 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед.работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
| ремонт теплоузлов | уз | 9 | 3000 | 27000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 38539.37 | 38539.37
| окраска газопров. Труб | м2 | 146 | 230 | 33580 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД май: 33580 | 33580
| косметич.ремонт цоколя | м2 | 220 | 200 | 44000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 104491.09 | 104491.09
| косметич.ремонт подъездов №3,4,5,6 | подъезд | 2 | 120000 | 240000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД апрель: 95480.59; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 95970.98; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД октябрь: 103217.33; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД ноябрь: 105282.99 | 399951.89
| замена мусороклапанов | шт | 1 | 4000 | 4000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД февраль: 3365.93; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД октябрь: 17124.14 | 20490.07
| установка информац.стендов "объявления" | шт | 9 | 550 | 4950 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД март: 4887 | 4887
| замена шиберов | шт | 9 | 4000 | 36000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 40500 | 40500
| замена нижней разводки канализации, под 4 | подъезд | 1 | 45000 | 45000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД апрель: 46952.44 | 46952.44
| ремонт ступеней крыльца |  |  |  | 5000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 4760.74 | 4760.74
| Сантехнические работы,козырьки балконов , кровля и прочие аварийные работы |  |  |  | 120000 | руб. | 3848.39 |  | 2699.27 | 5358.45 | 3668.43 |  | 2811.94 | 1694.62 | 720.8 | 13800 | 12184.4 |  | 46786.3
| козырьки балконов (кв.125,216) |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД май: 7200; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 6480 | 13680
| кровля (61,125,184,279) |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 63700.44 | 63700.44
| ремонт кирп.стены кв.28 |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 16001.84 | 16001.84
| работа по нежилым помещениям (кровля) |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 40876.31 | 40876.31
| ИТОГО: |  |  |  | 559530 | руб. | 3848.39 | 3365.93 | 7586.27 | 147791.48 | 44448.43 | 350299.56 | 2811.94 | 62715.83 | 720.8 | 134141.47 | 117467.39 | 0 | 875197.49
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
| Электронный счет по текущему ремонту |  | дома №22 по ул. Университетская
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2015год. | -3652
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 43544 | 43544 | 43544 | 43544 | 43544 | 43544 | 43544 | 43544 | 43544 | 43544 | 43544 | 43544 | 522528
3 | Начислено прочих доходов и нежилым | 14838 | 14838 | 14838 | 14838 | 14838 | 14838 | 14838 | 14838 | 14838 | 14838 | 14838 | 14838 | 178056
4 | Поступило от населения | 47027.52 | 36576.96 | 47027.52 | 41802.24 | 47462.96 | 38318.72 | 44414.88 | 40060.48 | 44850.32 | 45721.2 | 38318.72 | 48176 | 519757.52
5 | Поступило прочих доходов и нежилым | 14838 | 14838 | 14838 | 14838 | 14838 | 14838 | 14838 | 14838 | 14838 | 14838 | 14838 | 14838 | 178056
6 | Поступило всего | 61865.52 | 51414.96 | 61865.52 | 56640.24 | 62300.96 | 53156.72 | 59252.88 | 54898.48 | 59688.32 | 60559.2 | 53156.72 | 63014 | 697813.52
7 | Использовано на текущий ремонт | 3848.39 | 3365.93 | 7586.27 | 147791.48 | 44448.43 | 350299.56 | 2811.94 | 62715.83 | 720.8 | 134141.47 | 117467.39 | 0 | 875197.49
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 54365.13 | 102414.16 | 156693.41 | 65542.17 | 83394.7 | -213748.14 | -157307.2 | -165124.55 | -106157.03 | -179739.3 | -244049.97 | -181035.97 | -181035.97