## Унив29
| Электронный паспорт по ремонту общего имущества |  | жилого дома ул. Университетская, дом 29
| Приведенная площадь (кв. м.) | 15856.13 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 288 | Председатель совета МКД – Верещагин Владимир Анатольевич
| Количество жильцов | 806 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1,3,4, подъезд
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС: между 1 и 2 подъездами
| Год постройки | 1984 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 1
| Этажность | 9 | Количество теплоузлов -8
| Подъезды | 8 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.
| Площадь придомовой территории (кв.м.) | 1991 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 2162
| Площадь кровли (кв.м.) | 2050
| Количество лифтов | 8
| Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 5696
| Тариф на ТР 2015г. -2,64 | 472182.8665
| Дополнительные доходы | 37573
| плата по нежилым помещениям | 390.1
| Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 515841.9665
|  | План работ на 2015 г. |  |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [11 empty] | выполнено
| Наименование работ | единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| ремонт теплоузлов | узел | 8 | 3000 | 24000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 25282.28 | 25282.28
| косметич.ремонт цоколя | м2 | 325 | 160 | 52000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД сентябрь: 50431.88 | 50431.88
| ремонт и обследование лифтов | шт | 8 | 13000 | 104000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД ноябрь: 24000; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД декабрь: 72000 | 96000
| косметич.ремонт входов | подъезд | 8 | 9000 | 72000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 63922.62 | 63922.62
| Изготовление и установка информац.стендов "объявления",шт | шт | 8 | 550 | 4400 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 3235.59; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД октябрь: 1923.72 | 5159.31
| замена двери в мусорокамеры | шт | 8 | 12000 | 96000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД март: 96000 | 96000
| замена клапанов мусороприемника | шт | 1 | 4000 | 4000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД февраль: 3365.93 | 3365.93
| метал.решетка п.8 | шт | 1 | 10000 | 10000 |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД февраль: 11704.44 | 11704.44
| замена канализации, подъезд 1,7 | подъезд | 1 | 45000 | 45000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 78864.98 | 78864.98
| Сантехнические работы, герметизацияМПШ ,козырьки балконов , кровля и прочие аварийные работы |  |  |  | 84500 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июль: 6107.09; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 2309.1; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД сентябрь: 1949.08; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД октябрь: 2558.04; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД декабрь: 2683.37 | 15606.68
| в т.ч герметизацияМПШ (144,213,250,251,144), |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД май: 19440; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД сентябрь: 1500 | 20940
| ,козырьки балконов (286) |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 3600 | 3600
| ремонт крыльца п.1 | шт | 1 | 10000 | 10000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД май: 9288.59 | 9288.59
| окраска ограждения газонов |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД сентябрь: 11023.71 | 11023.71
| ремонт кровли вход в под.3 |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД октябрь: 4353.3 | 4353.3
| ИТОГО: |  |  |  | 505900 | руб. | 0 | 15070.37 | 96000 | 0 | 28728.59 | 82464.98 | 6107.09 | 94749.59 | 64904.67 | 8835.06 | 24000 | 74683.37 | 495543.72
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
| Электронный счет по текущему ремонту |  | дома №29 по ул. Университетская
1 | Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 5696
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 39348 | 39348 | 39348 | 39348 | 39348 | 39348 | 39348 | 39348 | 39348 | 39348 | 39348 | 39353 | 472181
3 | Начислено прочих доходов и нежилым | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 37956
4 | Поступило от населения | 38561.04 | 39151.26 | 40134.96 | 40134.96 | 38561.04 | 38954.52 | 37774.08 | 36987.12 | 40134.96 | 37380.6 | 40134.96 | 43798 | 471707.5
5 | Поступило прочих доходов и нежилым | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 37956
6 | Поступило всего | 41724.04 | 42314.26 | 43297.96 | 43297.96 | 41724.04 | 42117.52 | 40937.08 | 40150.12 | 43297.96 | 40543.6 | 43297.96 | 46961 | 509663.5
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 15070.37 | 96000 | 0 | 28728.59 | 82464.98 | 6107.09 | 94749.59 | 64904.67 | 8835.06 | 24000 | 74683.37 | 495543.72
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 47420.04 | 74663.93 | 21961.89 | 65259.85 | 78255.3 | 37907.84 | 72737.83 | 18138.36 | -3468.35 | 28240.19 | 47538.15 | 19815.78 | 19815.78