## Ун 35
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности жилого дома ул. Университетская, дом 35
| Приведенная площадь (кв. м.) | 4790 | Председатель совета МКД – Романова Т.И.
| Количество квартир | 138 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1 подъезд
| Количество жильцов | 196 | Место расположения ввода ХВС, ГВС, отопления: подъезд 1
| Материал стен | кирпич | Место расположения приборов учета отопления и ГВС: подъезд 1 (торец)
| Год постройки | 1988 | Количество теплоузлов -1
| Этажность | 9 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.
| Подъезды | 1 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь придомовой территории м2 | 850.3
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 620
| Площадь кровли (кв.м.) | 1510
| Количество лифтов | 1
| недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 31788
| Тариф на ТР 2015г. -3,01 | 162633.912
| Дополнительные доходы | 13614
| плата по нежилым помещениям | 5975.7
| Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 214011.612
| Наименование работ | План работ на 2015 г. |  |  |  | Реестр работ по текущему ремонту по видам и стоимости работ на 2015 год. | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| ремонт теплоузлов | узел | 1 | 3000 | 3000 | руб. | сентябрь: 14369.67 | 14369.67
| установка энергосберегающих светильников | шт | 36 | 1000 | 36000 | руб. | июль: 28780.96 | 28780.96
| замена нижней разводки канализации | подъезд | 1 | 141000 | 141000 | руб. | апрель: 139736.74 | 139736.74
| Козырьки баалконов, кровля, и аврийные работы |  | 1 | 28000 | 28000 | руб. | июнь: 3315.61; сентябрь: 3847.94; октябрь: 1190.24 | 8353.79
| установка испарителей 2 шт |  |  |  |  | руб. | июль: 24000 | 24000
| ремонт кровли кв. 137 |  |  |  |  | руб. | октябрь: 3038.66 | 3038.66
| ИТОГО: |  |  |  | 208000 | руб. | 0 | 0 | 0 | 139736.74 | 0 | 3315.61 | 52780.96 | 0 | 18217.61 | 4228.9 | 0 |  | 218279.82
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
| Электронный счет по текущему ремонту |  | дома №35 по ул. Университетская
1 | недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 31788
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 13552 | 13552 | 13552 | 13552 | 13552 | 13552 | 13552 | 13552 | 13552 | 13552 | 13552 | 13544 | 162616
3 | Начислено прочих доходов и нежилым | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 19584
4 | Поступило от населения | 12738.88 | 12874.4 | 13552 | 12603.36 | 15042.72 | 13552 | 13552 | 13552 | 13552 | 15178.24 | 13958.56 | 10134 | 160290.16
5 | Поступило прочих доходов и нежилым | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 19584
6 | Поступило всего | 14370.88 | 14506.4 | 15184 | 14235.36 | 16674.72 | 15184 | 15184 | 15184 | 15184 | 16810.24 | 15590.56 | 11766 | 179874.16
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | 139736.74 | 0 | 3315.61 | 52780.96 | 0 | 18217.61 | 4228.9 | 0 | 0 | 218279.82
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 46158.88 | 60665.28 | 75849.28 | -49652.1 | -32977.38 | -21108.99 | -58705.95 | -43521.95 | -46555.56 | -33974.22 | -18383.66 | -6617.66 | -6617.66