## Леб 7
| Электронный паспорт по ремонту общего имущества |  | жилого дома ул. Лебедева, дом 7
| Приведенная площадь (кв. м.) | 10682 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 192 | Председатель совета МКД - Петрикова Анна Егоровна, Нестерович Н.П.
| Количество жильцов | 579 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 3 подъезд
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, ГВС, отопления: между 1 и 2 подъездами
| Год постройки | 1989 | Место расположения приборов учета ХВС, ГВС, отопления: подъезд 3
| Этажность | 10 | Количество теплоузлов – 6
| Подъезды | 6 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории м2 | 1832.9 | Обслуживает -ТУ№2 тел 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 1438 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 1840
| Количество лифтов | 5
| Перевыполнение ТР на 01.01.2015год. | -11339
| Тариф на ТР 2015г. -4,00 | 481971.84
| Дополнительные доходы на 2015г. | 23011
| Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 493643.84
| Наименование работ | План работ на 2015 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [11 empty] | выполнено
|  | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| ремонт теплоузлов | 6 | 3000 | 18000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июль: 4260.62 | 4260.62
| замена ДПУ ХВС,шт | 1 | 60000 | 60000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД март: 81641.36 | 81641.36
| ремонт заслонки шибера,шт | 4 | 350 | 1400 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД февраль: 2882.99 | 2882.99
| Изготовление и установка информац.стендов "объявления",шт | 6 | 550 | 3300 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД март: 3258 | 3258
| косметич.ремонт, подъезд 1 | 1 | 120000 | 120000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД январь: 118370.46 | 118370.46
| замена испарителей, шт | 6 | 12000 | 72000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД март: 72000 | 72000
| замена шиберов,шт | 2 | 3500 | 7000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 9000 | 9000
| ремонт пола в мусорокамере,подъезд | 6 | 750 | 4500 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 2447.75 | 2447.75
| замена дверей выход на крышу,шт | 5 | 8000 | 40000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД апрель: 30000 | 30000
| замена канализации, подъезд 5,6 | 2 | 40000 | 80000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД ноябрь: 97064.09 | 97064.09
| Сантехнические работы, герметизация МПШ,козырьки балконов, кровля и прочие аварийные работы |  |  | 98500 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД март: 627.76; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД апрель: 2107.02; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД май: 2174.21; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июль: 1395.57; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД ноябрь: 26173.96 | 32478.52
| герметизация МПШ (94,116,149,141,189) |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 4410; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД сентябрь: 5790; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД октябрь: 5602.98 | 15802.98
| козырьки балконов (77) |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 3600 | 3600
| ремонт кровля (115,116) |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД май: 50461.28 | 50461.28
| косметич.ремонт, подъезд 5 |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД ноябрь: 87768.86 | 87768.86
| ИТОГО: |  |  | 504700 | руб. | 118370.46 | 2882.99 | 157527.12 | 32107.02 | 52635.49 | 17010 | 5656.19 | 2447.75 | 5790 | 5602.98 | 211006.91 |  | 611036.91
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
| Электронный счет по текущему ремонту |  | дома №7 по ул. Лебедева
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2015год. | -11339
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 40166 | 40166 | 40166 | 40166 | 40166 | 40166 | 40166 | 40166 | 40166 | 40166 | 40166 | 40172.16 | 481998.16
3 | Начислено прочих доходов | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 23004
4 | Поступило от населения | 38559.36 | 37756.04 | 39764.34 | 37756.04 | 39282.348 | 40969.32 | 32534.46 | 40567.66 | 39764.34 | 42174.3 | 38559.36 | 41103 | 468790.568
5 | Поступило прочих доходов | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 23004
6 | Поступило всего | 40476.36 | 39673.04 | 41681.34 | 39673.04 | 41199.348 | 42886.32 | 34451.46 | 42484.66 | 41681.34 | 44091.3 | 40476.36 | 43020 | 491794.568
7 | Использовано на текущий ремонт | 118370.46 | 2882.99 | 157527.12 | 32107.02 | 52635.49 | 17010 | 5656.19 | 2447.75 | 5790 | 5602.98 | 211006.91 | 0 | 611036.91
8 | Остаток денежных средств на конец периода | -89233.1 | -52443.05 | -168288.83 | -160722.81 | -172158.952 | -146282.632 | -117487.362 | -77450.452 | -41559.112 | -3070.792 | -173601.342 | -130581.342 | -130581.342