## Леб 9
Электронный паспорт по ремонту общего имущества
жилого дома ул. Лебедева, дом 9
Приведенная площадь (кв. м.) | 22195.28 | Дополнительная информация по дому
Количество квартир | 396 | Председатель совета МКД - Волина Алевтина Германовна
Количество жильцов | 1192 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 3,4,7,9 подъезды
Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС: 2,6 подъезд; ГВС, отопления: между 1 и 2 подъездами
Год постройки | 1988 | Место расположения приборов учета ХВС, ГВС, отопления: подъезд 3
Этажность | 10 | Количество теплоузлов – 10
Подъезды | 10 | Принадлежность ТОС: нет
Площадь придомовой территории м2 | 3294 | Обслуживает-ТУ№2 тел 43-39-16
Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 3217 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
Площадь кровли (кв.м.) | 3273
Количество лифтов | 10
Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 1802
Тариф на ТР 2015г. -4,62 | 1156675.9438
Дополнительные доходы | 49237
Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 1207714.9438
Наименование работ | План работ на 2015 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [11 empty] | выполнено
| Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
ремонт теплоузлов | 10 | 3000 | 30000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 32406.38 | 32406.38
обустройство отмостков,м2 под 8-10 | 70 | 1200 | 84000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июль: 103198.82 | 103198.82
косметич.ремонт подъезд 1,3,8 | 3 | 120000 | 360000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД февраль: 232496.22; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД март: 114439.25 | 346935.47
косметич. Ремонт цоколя под. 6-10,м2 | 375 | 160 | 60000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД сентябрь: 35197 | 35197
косметич. Ремонт входов в подъезд,подъезд | 5 | 8000 | 40000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 40258.25 | 40258.25
замена испарителей,шт | 5 | 12000 | 60000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД март: 60000 | 60000
замена шиберов,шт | 10 | 3500 | 35000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 45000 | 45000
ремонт пола в мусорокамере,подъезд | 6 | 750 | 4500 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 2828.8 | 2828.8
ограждение тротуара под.6-10 | 1 | 80000 | 80000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 94277.07 | 94277.07
замена канализации, подъезд 1,5 | 2 | 40000 | 80000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД октябрь: 80414.12 | 80414.12
замена разводки ХВС, подъезд 1,2 | 2 | 55000 | 110000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД январь: 101639.75 | 101639.75
замена разводки ГВС, подъезд 8 | 1 | 90000 | 90000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД январь: 63101.47 | 63101.47
Сантехнические работы, герметизация МПШ,козырьки балконов , кровля и прочие аварийные работы |  |  | 172000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июль: 1162.87; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 2710.81; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД сентябрь: 4256.95; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД октябрь: 2235.62 | 10366.25
герметизация МПШ (38,313,276,313,162,196,234,370) |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 12615; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 8670 | 21285
козырьки балконов (кв.156,196) |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД май: 12600 | 12600
ремонт кровля (кв.153,193,273,274,313,194,276) |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 156009.44; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД сентябрь: 5285.86 | 161295.3
установка и изготовление информстендов, шт | 5 |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 3208.9 | 3208.9
восстановление цоколя |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 18828.44 | 18828.44
ИТОГО: |  |  | 1205500 | руб. | 164741.22 | 232496.22 | 174439.25 | 0 | 12600 | 307901.51 | 104361.69 | 108911.58 | 44739.81 | 82649.74 | 0 |  | 1232841.02
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту |  | дома №9 по ул. Лебедева
Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 1802
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Начислено населению | 96327 | 96327 | 96327 | 96327 | 96327 | 96327 | 96327 | 96327 | 96327 | 96327 | 96327 | 96916 | 1156513
начислено прочих доходов | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 49236
Поступило от населения | 96307.7346 | 96307.7346 | 96327 | 94400.46 | 94304.133 | 96327 | 91510.65 | 102106.62 | 90547.38 | 92473.92 | 94400.46 | 88369 | 1133382.0922
Поступило прочих доходов | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 49236
Поступило всего | 100410.7346 | 100410.7346 | 100430 | 98503.46 | 98407.133 | 100430 | 95613.65 | 106209.62 | 94650.38 | 96576.92 | 98503.46 | 92472 | 1182618.0922
Использовано на текущий ремонт | 164741.22 | 232496.22 | 174439.25 | 0 | 12600 | 307901.51 | 104361.69 | 108911.58 | 44739.81 | 82649.74 | 0 | 0 | 1232841.02
Остаток денежных средств на конец периода | -62528.4854 | -194613.9708 | -268623.2208 | -170119.7608 | -84312.6278 | -291784.1378 | -300532.1778 | -303234.1378 | -253323.5678 | -239396.3878 | -140892.9278 | -48420.9278 | -48420.9278