## Леб 11
| Электронный паспорт по ремонту общего имущества |  | жилого дома ул. Лебедева, дом 11
| Приведенная площадь (кв. м.) | 6488.6 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 108 | Председатель совета МКД- Ренкачишский В.И.
| Количество жильцов | 340 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 3 подъезд
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС: подъезд 1; ГВС, отопления: между 2 и 3 подъездами
| Год постройки | 1988 | Место расположения приборов учета ХВС и ГВС: подъезд 3
| Этажность | 10 | Количество теплоузлов – 3
| Подъезды | 3 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории (кв.м.) | 749 | Обслуживает-ТУ№2 тел 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 893 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 955
| Количество лифтов | 3
| Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 38175
| Тариф на ТР 2015г. -2,80 | 204935.9424
| Дополнительные доходы | 18961
| Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 262071.9424
| Наименование работ | План работ на 2015 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [11 empty] | выполнено
|  | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| ремонт теплоузлов | 3 | 3000 | 9000 | руб. | [12 empty] | 0
| косметич. Ремонт цоколя ,м2 | 225 | 160 | 36000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 33468.14 | 33468.14
| косметич. Ремонт входов в подъезд | 3 | 8000 | 24000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июль: 20750.86 | 20750.86
| изготовление и установка стендов,шт | 3 | 550 | 1650 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июль: 1936.66 | 1936.66
| ремонт пола в мусорокамере,подъезд | 3 | 750 | 2250 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 1466.03 | 1466.03
| замена дверей в мусорокамеру,шт | 3 | 12000 | 36000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД февраль: 36000 | 36000
| Сантехнические работы, герметизация МПШ,козырьки балконов, кровля и прочие аварийные работы |  |  | 40000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июль: 4544.32; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД ноябрь: 4113.28 | 8657.6
| в т.ч. герметизация МПШ (кв. 4,30,103) |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 1350; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 2775 | 4125
| козырьки балконов (79,80) |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 5100 | 5100
| ремонт кровля (кв. 37,118,машотделение) |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД май: 81212.31 | 81212.31
| Удлинение ливневки п.1,2,3 |  |  | 10000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД май: 6426.25 | 6426.25
| замена запорной арматуры на ГВС |  |  | 15000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД ноябрь: 25315.92 | 25315.92
| ограждение тротуаров с 1 по 3 подъезд и газона п.3 |  |  | 50000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД май: 50522.96 | 50522.96
| ИТОГО: |  |  | 223900 | руб. |  | 36000 |  |  | 138161.52 | 6450 | 27231.84 | 37709.17 | 0 | 0 | 29429.2 | 0 | 274981.73
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
| Электронный счет по текущему ремонту |  | дома №11 по ул. Лебедева
1 | Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 38175
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 17077 | 17077 | 17077 | 17077 | 17077 | 17077 | 17077 | 17077 | 17077 | 17077 | 17077 | 17093 | 204940
3 | Начислено прочих доходов | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 18960
4 | Поступило от населения | 17930.85 | 15369.3 | 16530.536 | 18272.39 | 16854.999 | 15027.76 | 16393.92 | 18443.16 | 16564.69 | 16223.15 | 18272.39 | 29010 | 214893.145
5 | Поступило прочих доходов | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 18960
6 | Поступило всего | 19510.85 | 16949.3 | 18110.536 | 19852.39 | 18434.999 | 16607.76 | 17973.92 | 20023.16 | 18144.69 | 17803.15 | 19852.39 | 30590 | 233853.145
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 36000 | 0 | 0 | 138161.52 | 6450 | 27231.84 | 37709.17 | 0 | 0 | 29429.2 | 0 | 274981.73
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 57685.85 | 38635.15 | 56745.686 | 76598.076 | -43128.445 | -32970.685 | -42228.605 | -59914.615 | -41769.925 | -23966.775 | -33543.585 | -2953.585 | -2953.585