## Леб 17
Электронный паспорт по ремонту общего имущества |  | жилого дома ул. Лебедева, дом 17
Приведенная площадь (кв. м.) | 3698.8 | Дополнительная информация по дому
Количество квартир | 108 | Председатель совета МКД – Семенова Светлана Витальевна
Количество жильцов | 268 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1 подъезд
Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, ГВС, отопления: подъезд 1
Год постройки | 1988 | Место расположения приборов учета ХВС и ГВС: подъезд 1
Этажность | 9 | Количество теплоузлов -1
Подъезды | 1 | Принадлежность ТОС: "Университетский"
Площадь придомовой территории м2 | 1143.3 | Обслуживает – ТУ№2 тел 43-39-16
Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 231 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиеви
Площадь кровли (кв.м.) | 602
Количество лифтов | 1
Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 7616
Тариф на ТР 2015г. -4,00 руб | 166889.856
Дополнительные доходы | 14178
Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 188683.856
Наименование работ | План работ на 2015 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [12 empty] | выполнено
| единица работ | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
ремонт теплоузлов | узел | 1 | 3000 | 3000 | руб.
окраска газопров. Труб | м2 | 2 | 230 | 460 | руб. | май: 460 | 460
косметич.ремонт подъезд | 3 эт | 1 | 95000 | 95000 | руб. | январь: 84067.49 | 84067.49
замена испарителей | шт | 2 | 12000 | 24000 | руб. | март: 24000 | 24000
замена шиберов | шт | 1 | 3500 | 3500 | руб.
замена мусороклапана | шт | 1 | 3500 | 3500 | руб. | февраль: 3391.93; июнь: 4500 | 7891.93
сантехнические работы и герметизация МПШ,козырьки балконов, кровля и прочие аварийные работы |  | 1 | 51500 | 51500 | руб. | февраль: 10581.44; ноябрь: 3083.63 | 13665.07
герметизация МПШ (6,80,87,94,107) |  |  |  |  | руб. | июнь: 13425 | 13425
|  |  |  | 180960 | руб. | 84067.49 | 13973.37 | 24000 | 0 | 460 | 17925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083.63 | 0 | 143509.49
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту |  | дома №17 по ул. Лебедева
Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 7616
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Начислено населению | 13907 | 13907 | 13907 | 13907 | 13907 | 13907 | 13907 | 13907 | 13907 | 13907 | 13907 | 13907 | 166884
Начислено прочих доходов | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 14172
Поступило от населения | 14046.07 | 13072.58 | 13211.65 | 14880.49 | 14463.28 | 12168.625 | 15436.77 | 14185.14 | 14324.21 | 12655.37 | 12655.37 | 12846 | 163945.555
Поступило прочих доходов | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 14172
Поступило всего | 15227.07 | 14253.58 | 14392.65 | 16061.49 | 15644.28 | 13349.625 | 16617.77 | 15366.14 | 15505.21 | 13836.37 | 13836.37 | 14027 | 178117.555
Использовано на текущий ремонт | 84067.49 | 13973.37 | 24000 | 0 | 460 | 17925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083.63 | 0 | 143509.49
Остаток денежных средств на конец периода | -61224.42 | -60944.21 | -70551.56 | -54490.07 | -39305.79 | -43881.165 | -27263.395 | -11897.255 | 3607.955 | 17444.325 | 28197.065 | 42224.065 | 42224.065